บันทึกข้อความ: รายงานสรุปผลการพิจารณาคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) ฉบับสมบูรณ์

เอกสารสำหรับนำเสนอ: ท่านปลัด / คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ / ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัตถุประสงค์: เพื่ออธิบายที่มา ขั้นตอน ข้อกฎหมาย และสรุปผลการคำนวณเงินชดเชยค่า K อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีตารางอ้างอิงครบถ้วนสมบูรณ์

📌 ข้อมูลพื้นฐานโครงการ

ชื่อโครงการ: ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ.89-010, นน.ถ.89-017 สายทาง บ้านนาปงพัฒนา หมู่ที่ 11
ผู้รับจ้าง: บริษัท แทร็คโก้ จำกัด (สาขาน่าน)
สัญญาจ้างเลขที่: 4/2569 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2568
วันสิ้นสุดสัญญา: 25 มีนาคม 2569
วันส่งมอบงานจริง: 18 มีนาคม 2569 (ส่งงานทันเวลา ไม่มีค่าปรับล่าช้า)

ส่วนที่ 1: ปูพื้นฐานความเข้าใจ "ค่า K" คืออะไร?

"ค่า K" (Escalation Factor) คือ ดัชนีที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดขึ้นเพื่อใช้วัดความผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้างในตลาด เพื่อแชร์ความเสี่ยงระหว่างรัฐและเอกชน:

• ถ้าราคาของแพงขึ้นมาก: รัฐจะจ่ายเงิน "ชดเชย" เพิ่มให้ผู้รับจ้าง เพื่อไม่ให้ขาดทุนจนทิ้งงาน (รัฐจ่ายเงินเพิ่ม)

• ถ้าราคาของถูกลงมาก: รัฐจะ "เรียกเงินคืน" จากผู้รับจ้าง เพื่อรักษาผลประโยชน์ของแผ่นดิน (รัฐหักเงินลด)

ส่วนที่ 2: การปรับฐานราคากลางให้ตรงกับสัญญา (ตามระเบียบ ว 651)

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง (หนังสือ ว 651) ระบุว่า "หากผู้รับจ้างประมูลงานได้ต่ำกว่าราคากลาง จะต้องปรับลดราคาค่างานทุกรายการใน BOQ ลงตามสัดส่วน"

• ราคากลางที่ตั้งไว้: 9,846,500.00 บาท
• ราคาที่ประมูลได้จริง: 9,846,000.00 บาท (ต่ำกว่าราคากลางอยู่ 500 บาท)
• สัดส่วนการปรับลด (Adjustment Factor): 9,846,000 ÷ 9,846,500 = 0.99994922

คณะกรรมการฯ ได้นำสัดส่วนนี้ไปคูณลดราคาทุกรายการใน BOQ เดิม และได้ทำการ "คัดแยกรายการที่ห้ามคิดค่า K ออก" ดังตารางด้านล่างนี้:

ตารางที่ 1: ใบปริมาณงาน (BOQ) ที่ปรับลดราคาตาม ว 651 และแยกสิทธิ์ค่า K

| ลำดับ | รายการ | ค่างานราคากลางเดิม | ค่างานตามสัญญาใหม่ | สิทธิ์ค่า K | สูตร K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | งานถางป่าและขุดตอฯ | 29,244.17 | 29,242.68 | ได้ | K.2.1 |
| 2 | งานขุดรื้อคันทางเดิมฯ | 185,992.92 | 185,983.48 | ได้ | K.2.1 |
| 3 | งานพื้นทางหินคลุก | 2,837,770.62 | 2,837,626.52 | ได้ | K.2.1 |
| 4 | งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต | 590,230.89 | 590,200.92 | ได้ | K.3.1 |
| 5 | งานชั้นผิวทาง AC หนา 5 ซม. | 5,388,053.28 | 5,387,779.68 | ได้ | K.3.3 |
| 6 | งานตีเส้นจราจร (ห้ามคิด) | 235,143.97 | 235,132.03 | ไม่ได้ | - |
| 7 | งานท่อกลม คสล. ศก.0.30 ม. | 17,551.47 | 17,550.58 | ได้ | K.3.5 |
| 8 | งานท่อกลม คสล. ศก.1.00 ม. | 112,626.12 | 112,620.40 | ได้ | K.3.5 |
| 9 | คอนกรีต 1:3:5 | 6,000.56 | 6,000.26 | ได้ | K.3.5 |
| 10 | เหล็กเสริม RB 6 มม. | 2,048.90 | 2,048.80 | ได้ | K.3.5 |
| 11 | ลวดผูกเหล็ก | 60.76 | 60.76 | ได้ | K.3.5 |
| 12 | งานตัดดิน | 1,120.19 | 1,120.13 | ได้ | K.2.1 |
| 13 | ราวกั้นอันตราย (ห้ามคิด) | 440,656.15 | 440,633.77 | ไม่ได้ | - |
|  | รวมทั้งสิ้น | 9,846,500.00 | 9,846,000.00 |  |  |

สรุปฐานค่างาน: หักรายการตีเส้นและราวกั้นออก จะเหลือ "ค่างานสุทธิที่นำมาคิดเงินชดเชยค่า K ได้จริง" เท่ากับ 9,170,234.20 บาท

ส่วนที่ 3: การกำหนดดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ฐาน vs ส่งงาน)

1. เดือนฐาน (ตัวหาร): ใช้ "เดือนที่เปิดซองเสนอราคา" (พฤศจิกายน 2568)

2. เดือนที่ส่งมอบงาน (ตัวตั้ง): ใช้ "เดือนที่ส่งมอบงานจริง" (มีนาคม 2569)

ตารางที่ 2: ข้อมูลดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างที่นำมาใช้คำนวณ (ใช้ทศนิยม 3 ตำแหน่งแบบไม่ปัดเศษ)

| ดัชนี | รายการวัสดุก่อสร้าง | พ.ย. 68 | มี.ค. 69 | อัตราส่วน (t/o) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป | 277.2 | 277.6 | 1.001 |
| A | ดัชนีราคาแอสฟัลท์ | 563.8 | 716.2 | 1.270 |
| C | ดัชนีราคาซีเมนต์ | 212.0 | 211.0 | 0.995 |
| M | ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง(อื่นๆ) | 320.3 | 329.5 | 1.028 |
| S | ดัชนีราคาเหล็ก | 252.2 | 260.5 | 1.032 |
| E | ดัชนีราคาเครื่องจักรกลฯ | 416.2 | 426.1 | 1.023 |
| F | ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว | 529.1 | 549.1 | 1.037 |

ส่วนที่ 4: การคำนวณค่า K ในแต่ละหมวดงานก่อสร้าง

อ้างอิงตามมติ ครม. โดยการตัดเศษทศนิยมทิ้งเหลือ 3 ตำแหน่ง (Truncate) ในทุกขั้นตอนของการคำนวณ

1. หมวดงานดิน (K.2.1): ค่า K = 1.016

2. หมวดงาน Prime Coat (K.3.1): ค่า K = 1.116

3. หมวดงาน AC (K.3.3): ค่า K = 1.116

4. หมวดงานท่อระบายน้ำ (K.3.5): ค่า K = 1.008

ส่วนที่ 5: ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณเงินชดเชย (เกณฑ์ปกติ 4% vs มาตรการช่วยเหลือ ว 190 หัก 2%)

ตารางที่ 3: สรุปผลการคำนวณเงินชดเชยที่ผู้รับจ้างได้รับ (แบบเปรียบเทียบปรับแก้แล้ว)

| หมวดงานก่อสร้าง | ค่างานสุทธิ | ค่า K | เงินเพิ่ม (4%) | เงินเพิ่ม (ว 190 ลดเหลือ 2%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| งานดิน (K.2.1) | 3,053,972.81 | 1.016 | 0.00 | 0.00 |
| งาน Prime Coat (K.3.1) | 590,200.92 | 1.116 | 44,855.27 | 56,659.29 |
| งานผิวทาง AC (K.3.3) | 5,387,779.68 | 1.116 | 409,471.26 | 517,226.85 |
| งานท่อระบายน้ำ (K.3.5) | 138,280.80 | 1.008 | 0.00 | 0.00 |
| ยอดรวมทั้งสิ้น | 9,170,234.21 |  | 454,326.53 | 573,886.14 |

ส่วนที่ 6: บทสรุปชี้ขาด

1. ความโปร่งใสและถูกต้อง: การคำนวณปรับลดราคาและดัชนีทั้งหมดดำเนินการถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง ทั้งหลักเกณฑ์การหักลดราคาตาม ว 651 และ ว 190 รวมถึงการตัดทศนิยม 3 ตำแหน่ง (Truncate) ตามมติ ครม.

2. ฝ่ายที่ได้รับสิทธิ์: เนื่องจากราคาวัสดุหลัก (ยางแอสฟัลท์) ปรับตัวสูงขึ้นรุนแรง ผู้รับจ้าง (บจก. แทร็คโก้) จึงเป็นฝ่ายมีสิทธิ์ได้รับเงินชดเชยเพิ่มเติม

3. ยอดเงินเบิกจ่าย: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการตั้งเบิกจ่ายเงินชดเชยค่า K ให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นจำนวนเงินสุทธิ 573,886.14 บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นสามพันแปดร้อยแปดสิบหกบาทสิบสี่สตางค์)