# คู่มือการตรวจสอบเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K)

### มติคณะรัฐมนตรีและหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง

รวบรวมและจัดทำโดย

สำนักมาตรฐานงบประมาณ

สำนักงบประมาณ

จัดพิมพ์ ครั้งที่ 1 สิงหาคม 2544

จัดพิมพ์ ครั้งที่ 2 กันยายน 2546

จัดพิมพ์ ครั้งที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555

สงวนลิขสิทธิ์

## คำนำ

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2544 อนุมัติตามที่สำนักงบประมาณเสนอ ในการมอบอำนาจให้หน่วยงานภาครัฐเจ้าของสัญญาจ้างมีอำนาจในการพิจารณาคำนวณเงินเพิ่มหรือลด และอนุมัติจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) สำหรับสัญญาจ้างที่มีวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยดี สำนักงบประมาณจึงได้จัดทำเอกสาร คู่มือการตรวจสอบเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) และมติคณะรัฐมนตรีรวมทั้งหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบของหน่วยงานภาครัฐ และผู้ตรวจสอบได้มีคู่มือประกอบการพิจารณาตรวจสอบและคำนวณค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ โดยเรียบเรียงเพื่อให้สะดวกและเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติตามลำดับ เริ่มตั้งแต่การพิจารณาเบื้องต้นว่า สัญญาที่ทำไว้เป็นสัญญาแบบปรับราคาได้หรือไม่ วิธีการตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้องและความครบถ้วนของเอกสาร วิธีการคำนวณ ตลอดจนการใช้สูตรต่าง ๆ และการใช้ดัชนีราคาในการคำนวณ พร้อมทั้งแสดงตัวอย่างการคำนวณเพื่อให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

สำนักงบประมาณจึงหวังว่า เอกสารคู่มือเล่มนี้จะอำนวยความสะดวกและก่อให้เกิดประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบและคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ด้วยความถูกต้องแม่นยำ นอกจากนั้นยังเป็นเอกสารที่ใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูงในการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) อีกด้วย

สำนักงบประมาณ

## สารบัญ

| รายการ | หน้า |
| --- | --- |
| คำนำ |  |
| สารบัญตาราง | (1) |
| สารบัญแผนภาพ | (2) |
| บทที่ 1 บทนำ | 1 |
| • ความเป็นมาและสภาพปัญหา | 1 |
| • แนวทางในการช่วยเหลือผู้รับจ้างก่อสร้างภาครัฐ | 2 |
| บทที่ 2 การนำสัญญาแบบปรับราคาได้มาใช้ | 7 |
| • ก. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ | 7 |
| • ข. ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ | 8 |
| • ค. วิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ | 16 |
| บทที่ 3 การตรวจสอบและอนุมัติ ค่า K | 17 |
| บทที่ 4 แนวทางปฏิบัติและข้อวินิจฉัย | 27 |
| • การตรวจสอบว่าผู้รับจ้างต้องเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ ภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้ายหรือไม่ | 27 |
| • การตรวจสอบว่าเป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีหรือไม่ | 28 |
| • การตรวจสอบและคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ | 29 |
| • ตัวอย่างรายการก่อสร้างที่ไม่อยู่ในข่ายนำมาคำนวณค่า K | 29 |
| • ปัญหาที่พบในการพิจารณาและตรวจสอบค่า K | 32 |
| • คำถามและคำตอบข้อหารือแนวทางปฏิบัติในการชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) | 33 |
| บทที่ 5 บทสรุป | 41 |
| ภาคผนวก |  |
| ก. มติคณะรัฐมนตรี |  |
| • หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532 | 43 |
| • หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ กพส 7/2532 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2532 | 44 |
| • หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0205/ว 70 ลงวันที่ 10 เมษายน 2541 | 68 |
| • หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0205/ว 114 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2544 | 73 |
| ข. หนังสือเวียนสำนักงบประมาณ |  |
| • หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0401/ว 209 ลงวันที่ 22 กันยายน 2532 | 79 |
| • หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0407/ว 85 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2541 | 82 |
| • หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0407/ว 16 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2541 | 85 |
| • หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0407/ว 23 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2541 | 87 |
| • หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0407/ว 24 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2543 | 89 |
| • หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0407/ว 150 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2544 | 92 |
| ค. หนังสือที่เกี่ยวข้อง |  |
| • หนังสือสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ด่วนที่สุด ที่ 59/2532 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2532 | 99 |
| • ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ ลงวันที่ 29 กันยายน 2543 | 103 |
| ง. ตัวอย่างประกาศประกวดราคา | 109 |
| จ. ตัวอย่างสัญญาจ้างแบบปรับราคาได้ | 121 |
| ฉ. แบบฟอร์มการคำนวณเงินเพิ่มหรือลดค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) | 135 |
| ช. การคำนวณเงินเพิ่มหรือลดค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) | 137 |
| ซ. วิธีการติดตั้งโปรแกรม CUCEM-K Version 2.0 | 143 |
| ณ. ตัวอย่างหนังสือสำนักงบประมาณที่ทำการวินิจฉัยปัญหาข้อหารือและแนวทางปฏิบัติฯ | 153 |

(1)

## สารบัญตาราง

| ตารางที่ | รายการ | หน้า |
| --- | --- | --- |
| 1 | รายละเอียดขั้นตอนการตรวจสอบและอนุมัติค่า K | 21 |

(2)

## สารบัญแผนภาพ

| แผนภาพที่ | รายการ | หน้า |
| --- | --- | --- |
| 1 | ขั้นตอนการตรวจสอบและอนุมัติค่า K สำหรับสัญญาวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท | 18 |
| 2 | ขั้นตอนการตรวจสอบและอนุมัติค่า K สำหรับสัญญาวงเงินเกิน 50 ล้านบาท | 19 |