# บทที่ 3

# การตรวจสอบและอนุมัติ ค่า K

การพิจารณาตรวจสอบการชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ตามมติคณะรัฐมนตรี ว 109 โดยกำหนดให้สำนักงบประมาณเป็นผู้มีอำนาจตรวจสอบ และให้ความเห็นชอบการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนของหน่วยงานภาครัฐทุกสัญญา แต่ในปัจจุบันคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2544 มอบให้หน่วยงานภาครัฐมีอำนาจในการตรวจสอบ และอนุมัติเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืน สำหรับสัญญาจ้างที่มีวงเงินค่าจ้างไม่เกิน 50 ล้านบาท ตามคู่มือของสำนักงบประมาณ ส่วนสัญญาที่มีวงเงินค่าจ้างเกิน 50 ล้านบาท ให้สำนักงบประมาณเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นชอบเหมือนเดิม

สำนักงบประมาณ จึงได้จัดทำคู่มือ ขั้นตอน การตรวจสอบ และอนุมัติค่า K โดยแบ่งขั้นตอนการปฏิบัติเป็น สัญญาวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท ตามแผนภาพที่ 1 และสัญญาวงเงินเกิน 50 ล้านบาท ตามแผนภาพที่ 2

-18-

### แผนภาพที่ 1

### ขั้นตอนการตรวจสอบและอนุมัติ ค่า K สำหรับสัญญาวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท

| กิจกรรม | หน่วยงานปฏิบัติ | ผู้บริหาร | กรมบัญชีกลาง | ค.ต.ง. | ส.ง.ป. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. รับจ้างขอค่า K | 1 |  |  |  |  |
| 2. ลงทะเบียนและประทับตรารับ | 2 |  |  |  |  |
| 3. ตรวจสอบเอกสาร | 3 |  |  |  |  |
| 4. คำนวณค่า K | 4 |  |  |  |  |
| 5. อนุมัติค่า K |  | 5 |  |  |  |
| 6. ขออนุมัติเงินประจำงวด |  |  |  |  | 6 |
| 7. วางฎีกาเบิกเงิน |  |  | 7 |  |  |
| 8. จ่ายเงินผู้รับจ้าง | 8 |  |  |  |  |
| 9. รายงานเพื่อทราบ |  |  | 9 | 9 | 9 |

-19-

### แผนภาพที่ 2

### ขั้นตอนการตรวจสอบและอนุมัติ ค่า K สำหรับสัญญาวงเงินเกิน 50 ล้านบาท

| กิจกรรม | หน่วยงานปฏิบัติ | กรมบัญชีกลาง | ค.ต.ง. | ส.ง.ป. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ผู้รับจ้างขอค่า K | 1 |  |  |  |
| 2. ลงทะเบียนและประทับตรารับ | 2 |  |  | 3 |
| 3. ตรวจสอบเอกสาร | 3 |  |  | 4 |
| 4. คำนวณค่า K | 4 |  |  |  |
| 5. อนุมัติค่า K |  |  |  | 5 |
| 6. อนุมัติเงินประจำงวด |  |  |  | 6 |
| 7. วางฎีกาเบิกเงิน | 7 | 7 |  |  |
| 8. จ่ายเงินผู้รับจ้าง | 8 |  |  |  |

-20-

จากแผนภาพที่ 1 และ 2 สรุปได้เป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้

1. การตรวจสอบเอกสาร

2. การคำนวณเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืน

3. การอนุมัติจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืน

4. การเบิกจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืน

โดยมีรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนตามตารางที่ 1

-21-

### ตารางที่ 1

### รายละเอียดขั้นตอนการตรวจสอบและอนุมัติ ค่า K

| หัวข้อ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | อ้างอิง |
| --- | --- | --- |
| 1. การตรวจสอบเอกสาร | 1) การรับหนังสือคำขอค่า K เมื่อผู้รับจ้างคู่สัญญาได้ยื่นหนังสือขอรับเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง ส่วนราชการ ลงทะเบียนรับเอกสารพร้อมกับประทับตรารับ ตามระเบียบฯ โดยลงวัน เดือน ปี กำกับเพื่อใช้ประกอบการนับระยะเวลา 90 วันในภายหลัง 2) ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องสมบูรณ์ของเอกสาร ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0407/ว 85 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2541 หน้า 82-84 3) ตรวจสอบประกาศประกวดราคาว่าได้ระบุว่าจะมีการทำสัญญาแบบปรับราคาได้ กรณีดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธีการอื่น เช่น การสอบราคา การจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษ ก็สามารถใช้เอกสารที่แสดงให้เห็นว่าจะมีการทำสัญญาแบบปรับราคาได้มาใช้ประกอบได้ 4) ตรวจสอบสัญญาจ้างว่าได้มีการกำหนดให้เป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ ซึ่งการกำหนดนี้อาจเป็นการกำหนดในตัวสัญญา หรือเป็นเอกสารแนบท้ายสัญญา หรืออ้างประกาศประกวดราคาที่ระบุว่า จะทำสัญญาแบบปรับราคาได้เป็นเอกสารแนบท้ายสัญญา หรืออ้างใบเสนอราคาที่อ้างเงื่อนไขประกาศประกวดราคาที่ระบุว่าจะทำสัญญาเป็นสัญญาแบบปรับราคาได้เป็นเอกสารแนบท้ายสัญญา | ผู้รับจ้างขอค่า K (1) ลงทะเบียนและประทับตรารับ (2) ตรวจสอบความครบถ้วน และถูกต้อง (3) ตรวจสอบประกาศประกวดราคา (4) ตรวจสอบสัญญาจ้าง (5) ตรวจสอบสิทธิการขอค่า K (ภาคผนวกที่ ง, ภาคผนวกที่ จ) |
| -22- |  |  |
| ตารางที่ 1 (ต่อ) |  |  |
|  | 5) ตรวจสอบ การขอรับเงินชดเชยของผู้รับจ้างว่าได้มีการขอภายใน 90 วัน นับจากวันส่งงานงวดสุดท้าย ทั้งนี้ ให้ดูวันที่หนังสือของผู้รับจ้างว่าส่งงานงวดสุดท้ายวันที่เท่าไร ส่วนราชการประทับตราที่รับหนังสือขอรับเงินชดเชยค่างานก่อสร้างของผู้รับจ้าง โดยให้นับจากวันถัดจากวันส่งมอบงานงวดสุดท้ายไปจนถึงวันที่ประทับตรารับว่าเกิน 90 วัน หรือไม่ กรณีที่ยังมิได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายจะไม่กำหนดระยะเวลาการขอเงินชดเชย |  |
| -23- |  |  |
| ตารางที่ 1 (ต่อ) |  |  |
| 2. การคำนวณเงินเพิ่มเรียกเงินคืน | เมื่อได้ตรวจเอกสารเพื่อตรวจสอบสิทธิของผู้รับจ้างตามข้อ 6.1 แล้ว ให้เริ่มคำนวณเงินชดเชยตามขั้นตอนดังนี้ 1) ตรวจสอบลักษณะงานที่ส่งแต่ละงวดว่า ควรจะใช้สูตรค่า K สูตรใด เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะงานที่กำหนดไว้ในมติ ค.ร.ม. ว 109 2) กรอกแบบฟอร์มลงใน Worksheet ตามลำดับ - แบบฟอร์มที่ 1 สัญญาแบบจ่ายตามเนื้องานจริง (Unit Price Contract) - แบบฟอร์มที่ 2 สัญญาแบบเหมารวม (Lump Sum) 3) คำนวณค่า K โดยใช้เครื่องคำนวณเลข คำนวณตามสูตรที่กำหนดไว้ตามมติคณะรัฐมนตรี ว 109 หรือคำนวณโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดทำขึ้น 4) แทนค่าในสูตร โดยใช้ดัชนีราคาของกระทรวงพาณิชย์ คำนวณโดยการหารให้เสร็จก่อน แล้วจึงนำผลลัพธ์คูณแต่ละขั้นตอนใช้ทศนิยม 3 ตำแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ 5) นำค่า K ที่ได้จะต้องหักด้วย 4% หรือเพิ่ม 4% ส่วนที่เกิน คือส่วนที่ต้องจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืน (หากค่า K มีค่าอยู่ระหว่าง +/-4% (1.040-0.960) ก็ไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยค่าก่อสร้างหรือเรียกเงินคืน) | หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109 ลว. 24 ส.ค. 2532 ค. วิธีการคำนวณฯ ตรวจสอบลักษณะงาน + สูตรที่จะใช้ (1) กรอกแบบฟอร์ม (2) (ภาคผนวกที่ ฉ) คำนวณค่า K (3) แทนค่าในสูตร (4) นำค่า K ที่ได้ +/-4% (5) (ภาคผนวกที่ ซ) |
| -24- |  |  |
| ตารางที่ 1 (ต่อ) |  |  |
|  | 6) นำค่า K ส่วนที่เหลือคูณด้วยค่างานแต่ละงวดที่ส่งงาน หักค่างานส่วนที่ไม่อยู่ในข่ายได้รับการชดเชยแต่ละงวดงาน กรณีที่ส่งงานเกินกำหนดสัญญา ค่า K ต้องเปรียบเทียบระหว่างเดือนที่ส่งงานจริงกับเดือนที่สิ้นสุดสัญญา ค่าใดน้อยกว่าให้ใช้ค่านั้น 7) รวมค่า K ทุกงวดที่คำนวณได้จากข้อ 6) แล้วพิจารณาอนุมัติโดยวงเงินที่อนุมัติจะต้องไม่สูงกว่าวงเงินที่ผู้รับจ้างขอเงินชดเชย | คูณด้วยค่างานที่ส่งมอบแต่ละงวด (6) รวมค่า K ทุกงวด (7) |
| -25- |  |  |
| ตารางที่ 1 (ต่อ) |  |  |
| 3. การอนุมัติจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืน | 1) การอนุมัติจ่ายเงินเพิ่ม 1.1 กรณีสัญญาจ้างที่มีวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท กรณีจ่ายจากเงินงบประมาณ งบกลาง - เสนอขออนุมัติค่า K ที่คำนวณได้ - ผู้บริหารอนุมัติค่า K - ทำหนังสือ ขออนุมัติเงินงบกลางมาสำนักงบประมาณ งบประมาณเหลือจ่ายของส่วนราชการ - ตรวจสอบและอนุมัติจ่ายเงินตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงบประมาณกำหนด - ผู้บริหารอนุมัติค่า K - ทำหนังสือขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากสำนักงบประมาณ กรณีจ่ายจากเงินรายได้/เงินนอกงบประมาณ - เสนอขออนุมัติเงินค่า K ที่คำนวณได้ - ผู้บริหารอนุมัติค่า K - รายงานสำนักงบประมาณทราบภายใน 15 วัน 1.2 กรณีสัญญาจ้างที่มีวงเงินเกิน 50 ล้านบาท - ตรวจสอบและลงนามหนังสือ ส่งให้สำนักงบประมาณพิจารณาตรวจสอบและอนุมัติเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง | ภาคผนวกที่ ข |
| -26- |  |  |
| ตารางที่ 1 (ต่อ) |  |  |
|  | 2) การเรียกเงินคืน 2.1 กรณีสัญญาวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท - ขออนุมัติเรียกเงินค่า K ที่คำนวณได้คืนจากผู้รับจ้างโดยเร็ว โดยให้หักค่างานของงวดต่อไป หรือให้หักเงินจากหลักประกันสัญญาแล้วแต่กรณี - รายงานสำนักงบประมาณเพื่อทราบภายใน 15 วัน 2.2 กรณีสัญญาวงเงินเกิน 50 ล้านบาท - ตรวจสอบและลงนามหนังสือ ส่งให้สำนักงบประมาณพิจารณาตรวจสอบและอนุมัติ |  |
| 4. การเบิกจ่ายเงินเพิ่มหรือการเรียกเงินคืน | 1) กรณีการเบิกจ่ายเงินเพิ่ม เมื่อได้รับอนุมัติจ่ายเงินเพิ่ม ตามข้อ 3. แล้วให้ดำเนินการดังนี้ วางฎีกาที่กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลางอนุมัติเบิกจ่ายฎีกา หน่วยงานภาครัฐเบิกจ่ายเงินเพิ่มให้แก่ผู้รับจ้างคู่สัญญา 2) กรณีการเรียกเงินคืน เมื่อได้รับอนุมัติเรียกเงินคืน ตามข้อ 3. แล้วให้ดำเนินการดังนี้ หน่วยงานภาครัฐเรียกผู้รับจ้างให้ชำระเงินชดเชยค่างานก่อสร้างให้แก่หน่วยงาน เพื่อนำเงินส่งคืนคลัง เป็นรายได้แผ่นดินตามระเบียบต่อไป |  |