# ภาคผนวก ช

# ตัวอย่าง การคำนวณเงินเพิ่มหรือลดค่างาน

ก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

www.yotathai.com

- 137 -

หน้าที่ 1

กรมทางหลวง

ตัวอย่างที่ 1

แบบฟอร์มที่ 1. การคำนวณเงินเพิ่มหรือลดค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) สำหรับสัญญา แบบจ่ายตามเนื้องานจริง (Unit Price Contract)

ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามแม่น้ำสงคราม จ.หนองคาย

สัญญาเลขที่ 3/2542 ลงวันที่ 12 ก.ค. 2542

วันที่เปิดซองประกวดราคา / เสนอราคา (วิธีพิเศษ): 30 มี.ค. 2542

ค่างานทั้งสัญญา: 20,120,338 บาท

สัญญาเริ่มต้น: 13 ก.ค. 2542 สิ้นสุดสัญญา (เดิม): 20 ต.ค. 2543

ต่ออายุสัญญา: 90 วัน สิ้นสุดสัญญา (ใหม่): 18 ม.ค. 2544

1. วันที่ส่งงานงวดสุดท้าย: 20 ต.ค. 2543

2. ครบ 90 วัน จากวันที่ส่งงานงวดสุดท้าย: 18 ม.ค. 2544

3. ผู้รับจ้างขอเงินชดเชย: 25 พ.ย. 2543

4. ผู้รับจ้างขอเงินภายใน 90 วัน นับตั้งแต่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย

ผู้รับจ้าง: บริษัท ประเสริฐผล จำกัด

ส่งงานงวดที่ / ครั้งที่ 2 (สุดท้าย) วันที่ 20 ต.ค. 2543

| ลำดับที่ | รายการ | ปริมาณ | หน่วย | ค่างานตามสัญญา |  | สูตร ค่า K | งานที่ส่งมอบครั้งนี้ |  | การคำนวณ ค่า K |  | เพิ่มขึ้น/ลดลง คิดเป็นเงิน (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ลำดับที่ รายการ ปริมาณ หน่วย | ราคา/หน่วย (บาท) | จำนวนเงินทั้งสิ้น (บาท) | สูตร ค่า K | ปริมาณ | จำนวนเงิน (บาท) | ค่า K | หัก 4% คงเหลือ | เพิ่มขึ้น/ลดลง คิดเป็นเงิน (บาท) |
| งานดิน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 8.1 งานรองพื้นทางชนิดลูกรัง | 1,733.94 | ลบ.ม. | 1,186.00 | 2,056,453 | K.2.1 | 1,000.00 | 1,186,000.00 | 1.221 | 0.181 | 516,031.00 |
| 2 | 8.2 งานรองพื้นทางชนิดหินคลุก | 1,733.94 | ลบ.ม. | 1,665.00 | 2,887,010 | K.2.1 | 1,000.00 | 1,665,000.00 |  |  | 1.221 0.181 516,031.00 |
| งานผิวทาง Prime Coat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 8.3.1 งานผิวทาง Prime Coat | 1,603.94 | ตร.ม. | 131.00 | 210,116 | K.3.1 | 1,000.00 | 131,000.00 | 1.436 | 0.396 | 51,876.00 |
| งานผิวทาง Surface Treatment |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 8.3.2 งานผิวทาง Surface Treatment Slurry Seal | 1,603.94 | ตร.ม. | 565.00 | 906,226 | K.3.2 | 1,000.00 | 565,000.00 | 1.356 | 0.316 | 178,540.00 |
| งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 8.4 งานพื้นคอนกรีตเชิงลาดคอสะพาน (Approach Slab) | LS |  | 486,400.00 | 486,400 | K.3.4 | LS | 486,400.00 | 0.991 |  |  |
| งานท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพัก |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 9. งานท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.40, 0.60 ม. | LS |  | 126,855.00 | 126,855 | K.3.5 |  |  |  |  |  |
| 7 | 10. งานดาดคอนกรีตป้องกันคอสะพาน | LS |  | 223,510.00 | 223,510 | K.3.5 |  |  |  |  |  |

- 138 -

หน้าที่ 2

| ลำดับที่ | รายการ | ปริมาณ | หน่วย | ค่างานตามสัญญา |  | สูตร ค่า K | งานที่ส่งมอบครั้งนี้ |  | การคำนวณ ค่า K |  | เพิ่มขึ้น/ลดลง คิดเป็นเงิน (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ลำดับที่ รายการ ปริมาณ หน่วย | ราคา/หน่วย (บาท) | จำนวนเงินทั้งสิ้น (บาท) | สูตร ค่า K | ปริมาณ | จำนวนเงิน (บาท) | ค่า K | หัก 4% คงเหลือ | เพิ่มขึ้น/ลดลง คิดเป็นเงิน (บาท) |
| 8 งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 1. งานเสาเข็มคอนกรีต ขนาด 0.40 x 0.40 ม. | 132 | ต้น | 16,810.00 | 2,218,920 | K.3.6 |  |  | 1.005 |  |  |
| 9 | 2. งานเสาตอม่อรับพื้นสะพานคอนกรีต |  |  |  |  | K.3.6 |
| 10 | 2.1 งานตอม่อริมรับพื้น ช่วง 10.00 ม. | 2 | ต้น | 113,770.00 | 227,540 | K.3.6 |
| 11 | 2.2 งานเสาตอม่อตับกลางรับพื้น ช่วง 10.00 + 10.00 ม. | 3 | ต้น | 132,895.00 | 398,685 | K.3.6 |
| 12 | 2.3 งานเสาตอม่อตับกลางรับพื้น ช่วง 10.00 + 20.00 ม. | 2 | ต้น | 253,715.00 | 507,430 | K.3.6 |
| 13 | 2.4 งานเสาตอม่อตับกลางรับพื้น ช่วง 20.00 + 20.00 ม. | 4 | ต้น | 432,420.00 | 1,729,680 | K.3.6 |
| 14 | 3. งานพื้นสะพานคอนกรีต ความยาว 150.00 ม. |  |  |  |  | K.3.6 |
| 15 | 3.1 งานพื้นสะพานคอนกรีต ช่วง 10.00 ม. (5 ช่วง) | 50 | ม. | 30,365.00 | 1,518,250 | K.3.6 | 50.00 | 1,518,250.00 |  |  | 1.005 |
| 16 | 3.2 งานพื้นสะพานคอนกรีต ช่วง 20.00 ม. (5 ช่วง) |  |  |  |  | K.3.6 |
| 17 | 3.2.1 งานคานคอนกรีตอัดแรง (BOX GIRDER) | 45 | คาน | 87,524.00 | 3,938,580 | K.3.6 | 45.00 | 3,938,580.00 |  |  | 1.005 |
| 18 | 3.2.2 งานติดตั้งคานคอนกรีตอัดแรง (BOX GIRDER) | 45 | คาน | 8,636.00 | 388,620 | K.3.6 | 45.00 | 388,620.00 |  |  | 1.005 |
| 19 | 3.2.3 งานพื้นสะพานคอนกรีต (CONCRETE TOPPING) | 100.00 | ม. | 4,390.00 | 439,000 | K.3.6 | 100.00 | 439,000.00 |  |  | 1.005 |
| 20 | 4. งานทางเท้าสะพานคอนกรีต กว้างข้างละ 1.50 ม. | 300.00 | ม. | 1,847.00 | 554,100 | K.3.6 | 300.00 | 554,100.00 |  |  | 1.005 | 1.005 |  |  |
| 21 | 5. งานเสาและราวสะพานคอนกรีต | 294.60 | ม. | 1,955.00 | 575,943 | K.3.6 | 294.60 | 575,943.00 |  |  |  |  |  | 1.005 1.005 |
| รวมงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กฯ |  |  |  |  | 12,496,748 | K.3.6 |  | 7,414,493.00 |  |  | 1.005 |  |  |  |

- 139 -

หน้าที่ 3

| ลำดับที่ | รายการ | ปริมาณ | หน่วย | ค่างานตามสัญญา |  | สูตร ค่า K | งานที่ส่งมอบครั้งนี้ |  | การคำนวณ ค่า K |  | เพิ่มขึ้น/ลดลง คิดเป็นเงิน (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ลำดับที่ รายการ ปริมาณ หน่วย | ราคา/หน่วย (บาท) | จำนวนเงินทั้งสิ้น (บาท) | สูตร ค่า K | ปริมาณ | จำนวนเงิน (บาท) | ค่า K | หัก 4% คงเหลือ | เพิ่มขึ้น/ลดลง คิดเป็นเงิน (บาท) |
| งานที่ไม่สามารถปรับราคาได้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 6. งานติดตั้งเสาไฟฟ้า | LS |  | 46,300.00 | 46,300 |  | LS | 46,300.00 |  |  |  |
| 23 | 7. งานป้ายข้อมูลสะพาน และงานอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมด | LS |  | 142,632.00 | 142,632 |  | LS | 142,632.00 |  |  |  |
| 24 | 11. งานป้ายเครื่องหมาย สัญลักษณ์การจราจร | LS |  | 538,088.00 | 538,088 |  | LS | 538,088.00 |  |  |  |
| รวมงานที่ไม่สามารถปรับราคาได้ |  |  |  |  | 727,020 |  |  | 727,020.00 |  |  |  |
| รวมค่างานทั้งสิ้น |  |  |  |  | 20,120,338 |  |  | 12,174,913.00 |  |  | 746,447.00 |
| รวมค่างานที่ส่งมอบก่อนครั้งนี้ทั้งสิ้น |  |  |  |  | 7,945,425 |  |  |  |  |  |  |
| รวมค่างานที่คงเหลือ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(ลงชื่อ).......................................... ผู้คำนวณ (โทรศัพท์ ..)

(ลงชื่อ).......................................... ผู้ตรวจสอบ (โทรศัพท์ ..)

- 140 -

หน้าที่ 1

กรมสามัญศึกษา

ตัวอย่างที่ 2

แบบฟอร์มที่ 2. การคำนวณเงินเพิ่มหรือลดค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) สำหรับสัญญาแบบเหมารวม (Lump Sum)

ก่อสร้าง อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ 1 หลัง

สัญญาเลขที่ 2/2540 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2542

วันที่เปิดซองประกวดราคา / เสนอราคา (วิธีพิเศษ): 25 มี.ค. 2540

ค่างานทั้งสัญญา: 5,045,000.00 บาท

สัญญาเริ่มต้น: 15 มี.ค. 2542 สิ้นสุดสัญญา (เดิม): 9 ก.ค. 2543

1. วันที่ส่งงานงวดสุดท้าย: 31 ก.ค. 2543

2. ครบ 90 วัน จากวันที่ส่งงานงวดสุดท้าย: 29 ต.ค. 2543

3. ผู้รับจ้างขอเงินชดเชย: 20 ต.ค. 2543

4. ผู้รับจ้างขอเงินภายใน 90 วัน นับตั้งแต่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย

ผู้รับจ้าง: บริษัทเจริญผล จำกัด

| งวดที่ / ครั้งที่ | วัน/เดือน/ปี | รายการ | จำนวนเงิน (บาท) | หักค่างานที่ไม่อยู่ในข่ายได้รับ ค่า K | ค่างานที่ได้รับการพิจารณา ค่า K | สูตร ค่า K | การคำนวณ ค่า K |  | เพิ่มขึ้น/ลดลง คิดเป็นเงิน (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | งวดที่ / ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี รายการ จำนวนเงิน (บาท) หักค่างานที่ไม่อยู่ในข่ายได้รับ ค่า K ค่างานที่ได้รับการพิจารณา ค่า K สูตร ค่า K | ค่า K | หัก 4% คงเหลือ ค่า K | เพิ่มขึ้น/ลดลง คิดเป็นเงิน (บาท) |
| 1 | 30 พ.ค. 42 | วางผังอาคาร ตอกเสาเข็ม เทคอนกรีต ฐานราก เทคอนกรีตเสาตอม่อ เทคอนกรีตคานและพื้นที่หล่อกับที่ชั้น 1 | 1,015,000.00 |  | 1,015,000.00 | K1 | 1.128 | 0.088 | 89,320.00 |
| 2 | 27 ก.ย. 42 | เทคอนกรีตเสาชั้น 1 เทคอนกรีตคานและพื้นที่หล่อกับที่ชั้น 2 เทคอนกรีตบันไดขึ้นชั้น 2 ติดตั้งพื้นสำเร็จรูปพร้อมเทคอนกรีตทับหน้าชั้น 1 | 1,015,000.00 |  | 1,015,000.00 | K1 | 1.129 | 0.089 | 90,335.00 |
| 3 | 24 มี.ค. 43 | เทคอนกรีตโครงสร้างส่วนที่เหลือทั้งหมด ติดตั้งพื้นสำเร็จรูป พร้อมเทคอนกรีตทับหน้าส่วนของเหลือทั้งหมด ติดตั้งโครงหลังคาเหล็กพร้อมทาสีกันสนิม มุงกระเบื้องหลังคา | 1,015,000.00 |  | 1,015,000.00 | K1 | 1.145 | 0.105 | 106,575.00 |

- 141 -

หน้าที่ 2

| งวดที่ / ครั้งที่ | วัน/เดือน/ปี | รายการ | จำนวนเงิน (บาท) | หักค่างานที่ไม่อยู่ในข่ายได้รับ ค่า K | ค่างานที่ได้รับการพิจารณา ค่า K | สูตร ค่า K | การคำนวณ ค่า K |  | เพิ่มขึ้น/ลดลง คิดเป็นเงิน (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | งวดที่ / ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี รายการ จำนวนเงิน (บาท) หักค่างานที่ไม่อยู่ในข่ายได้รับ ค่า K ค่างานที่ได้รับการพิจารณา ค่า K สูตร ค่า K | ค่า K | หัก 4% คงเหลือ ค่า K | เพิ่มขึ้น/ลดลง คิดเป็นเงิน (บาท) |
| 4 (งวดสุดท้าย) | 31 ก.ค. 2543 | ก่ออิฐ - ฉาบปูนทั้งหมด ติดตั้งวงกบประตู - หน้าต่าง ติดตั้งฝ้าเพดาน เดินสายไฟ เทพื้นปูนทรายขัดมันทั้งหมด ติดตั้งสุขภัณฑ์ทั้งหมด ทาสีภายใน - ภายนอก และส่วนที่เหลือทั้งหมด | 2,000,000.00 | 750,000.00 | 1,250,000.00 | K1 | 1.143 | 0.103 | 128,750.00 |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น |  |  | 5,045,000.00 | 750,000.00 | 4,295,000.00 |  |  |  | 414,980.00 |

หมายเหตุ: หัก ครุภัณฑ์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องดับเพลิง เครื่องปรับอากาศ

(ลงชื่อ).......................................... ผู้คำนวณ (โทรศัพท์ ..)

(ลงชื่อ).......................................... ผู้ตรวจสอบ (โทรศัพท์ ..)